丹凤县

千亩优质核桃栽培科管技术培训示范基地建设项目

申报书（可研报告）

第一章  总论

第一节  项目名称：丹凤县千亩优质核桃栽培科管技术培训示范基地建设项目

第二节  项目主管部门：中共丹凤县委统战部、丹凤县教育体育局

第三节  项目实施单位：丹凤县职业技术教育中心

第四节  项目负责人：方传亮（丹凤县职业技术教育中心校长）

第五节  建设性质：核桃园林改造升级优化

第六节  项目周期：二年（2015年1月开始，至2016年12月结束）

第七节  建设地点：以丹凤县棣花镇中坪村、丹凤县铁峪铺镇白果村、丹凤县竹林关镇温池村为中心辐射带动周边相关镇村。

第八节  建设规模：1000亩。

第九节  投资概算：计划总投资100万元，其中：园林改造升级优化50万元，技术培训费用50万元。

第十节  资金筹措：按照项目专项资金、财政扶持等途径筹措资金，项目总投资100万元，其中：地方政府扶持产业发展专项资金50万元，申请同心温暖工程公益项目专项培训资金50万元。

第十一节  效益评价：项目建设周期为2年。项目建设完成后，核桃园林改造升级优化达1000亩，年产核桃400吨，产值达960万元，每年可增加项目区人均纯收入1800元，增加利润9682万元，每亩增收4841元。

第二章  项目背景

第一节  项目提出理由

丹凤县是陕西省50个国家级扶贫开发工作重点县和37个集中连片特殊困难地区范围内的国家级扶贫开发工作重点县之一。长期以来,由于诸多因素的影响,丹凤县经济发展相对滞后。

全县辖16个镇、208个村、1823个村民小组，总人口30.2万人，其中农业人口27.71万人，占人口总数的91.8%。总耕地面积23万亩。2002年,全县地方财政收人3007万元,人均财力仅9806元,人均工资9630元。

丹凤作为国家级贫困县，与省内其他兄弟县区相比差距很大，主要表现在：基础条件差，农业人口比例大，耕地面积少，产业未形成规模且缺乏技术引领，有效资源不足，缺乏具有发展潜力的厂矿企业，人均收入较低，经济总量小，增长质量差等。面对差距，肩负着突破发展的历史重任，必须自加压力，寻找优势，奋力赶超，在新一轮发展中争取主动，促进发展。

制约丹凤县发展导致贫困的原因固然不少，但仍有很多优势，若看准抓住这些有利的因素，可以促进其自身的快速发展：一是农业人口比例大，具有雄厚的劳动力资源；二是广大的农村劳动力具有依赖土地维持生计的传统和经验；三是气候及自然条件优越，适宜发展农业产业；四是全县森林覆盖率占70%，具备林业经济发展的优势；五是70%的森林面积中，核桃种植面积占60%以上，几乎家家都有核桃树，核桃树数量多，品质好，收益大。核桃产业是丹凤县的支柱产业，也是农民经济收入的主要来源之一，具有非常巨大的发展潜力。

丹凤县委、县政府扬长避短，充分利用和发挥其诸多优势因素，制定县域内产业发展规划，积极调整产业结构，在县林业局及县职教中心的技术指导下，大力发展有技术引领的核桃产业，建成了“十万亩优质核桃示范基地”，进一步扩大核桃种植，强化核桃产业的科学管理，加大核桃系列产品的研发力度，形成了丹凤核桃干果、核桃仁等品牌产品，畅销国内，远销国外，深受市场欢迎，成为丹凤县域经济的主要增长点之一。

2013年实现生产总值62.23亿元，较上年增长14%；实现农业总产值19.97亿元，较上年增长5.5%；实现农村居民可支配收入6333元，较上年增长14.4%；实现城镇居民人均可支配收入22905元，较上年增长11.6%；实现稳定脱贫1.16万人。

本项目的实施旨在落实中央农村工作会议、党的十八大报告以及“中央一号文件”精神，着眼于改善农业产业结构，提高产业的科学管理程度，通过技术引领推动本县农业产业化的进程，增加农民收入，促进县域经济又好又快发展，实现脱贫致富，彻底改变丹凤县贫困落后的面貌，早日甩掉“国家级贫困县”的帽子。

第二节  项目建设的必要性

丹凤县是中国著名的优质核桃原产地，这里海拔、气温和土质，特别适宜优质核桃的生长，核桃果大、壳簿、仁香，1979年在陕西召开的核桃科技会上被评为全国优良品种。目前，全县核桃林10万余亩，年产32000吨干果，是陕西省乃至全国主要核桃种植基地之一。

然而，优质核桃产区的丹凤县却是国家级贫困县。近几年来，全县人均年纯收入一直在1500元上下徘徊，虽然60%的收入来自核桃产业，但核桃的产量一直跟不上，其主要原因在于：一是核桃种植大多依靠自然生长；二是核桃种植依然采用传统落后的方式进行；三是核桃种植户缺乏技术引领，核桃种植经营管理的科技含量不高，本应可以赚大钱的核桃产业收入却并不理想，可谓是“端着金饭碗乞讨”。

若该项目能够得以批准实施，对广大的核桃种植户进行优质核桃栽培及科学管理技术培训，提高他们的栽培及科学管理能力，使他们在技术引领下，对现有因“年久失修”、管理不善而导致老化的核桃园林进行改造升级优化，从而实现让“老树开新花”、老园重新焕发青春的良好局面，达到大幅度提高核桃产量、增加收入、把核桃支柱产业做大、做强的目的。经专家估算，若在技术引领下，对现有的核桃园林进行改造升级优化，核桃单株产量可以在原有基础上增加30%，人均可从中增加300元纯收入，地方财政可增加1000万元，完全能为丹凤广大山区农户脱贫致富、地方财政增收和退耕还林的生态效益战略发挥不可替代的作用！

在技术引领条件下大力发展核桃支柱产业是丹凤县委、县政府多年来的发展设想。丹凤县委、县政府决心要以国家西部大开发战略和陕西建设绿色经济强省的行动计划为契机，立足丹凤核桃资源优势，依靠科技支持，促进核桃产业的大发展，通过“两步走”的战略思路，把核桃产业做大做强：第一步是在技术引领下改造升级优化原有核桃园林，提高产量；第二步是积极发展丹凤特色的名优核桃功能制品、保健系列制品，拉长产业链，增加附加值，走产业化发展之路，以获得更大的收益。本次所申报的项目是响应丹凤县委、县政府提出的“两步走”战略思路的“第一步”，若该项目实施后，无疑为 “第二步”战略目标的实现奠定坚实的基础，核桃产业必将成为丹凤县摆脱贫困的重要依托之一。

第三节  项目实施单位概况

丹凤县职业技术教育中心是丹凤县唯一一所公办中等职业教育机构，具有中等职业技术教育、初等劳动技能认定及就业中介资格，常年开展各级各类劳动技能培训和就业安置服务。现有教职工115人，其中，专业师资80余人。学校占地面积70余亩，建筑面积10000余平方米。人文环境优美，教学资源丰富，实习实训场地设施充足。

学校面向社会各层次人员开展职业技能、农村劳动力转移培训、农村实用技术、“温暖工程”、“一村一品”工程、阳光工程、人人技能工程、“新型职业农民”、“雨露计划”、残疾人职业能力等各级各类培训。近年来，共开展各级各类培训累计达6万余人。

学校被全国中华职业教育社认定为“温暖工程培训基地”，被陕西省劳动和社会保障厅认定为“陕西省农村青年劳务输出培训基地”和“陕西省就业培训定点机构”，被陕西省农业厅认定为“农村劳动力转移阳光工程培训基地”，被团省委命名为“陕西青年劳务输出培训基地”，被商洛市劳动局评为“下岗失业人员培训就业先进单位”，被青岛市劳动局确定为企校共建“山东青岛海尔绿色培训基地”，被商洛市阳光工程办公室授予“商洛市阳光工程先进基地”称号，被丹凤县人事和社会劳动保障局评为“职业技能培训先进单位”，被丹凤县农业局评为“阳光工程培训先进单位”。2013年被陕西省中华职教社评为“温暖工程培训先进单位”，“陕西省黄炎培职业教育先进单位”，被丹凤县委、县政府评为“2013年度目标责任制考核先进单位”。

为了贯彻落实中、省《关于大力发展现代职业教育的决定》和李克强总理关于温暖工程的重要批示精神，在中、省中华职业教育社的正确领导下，我县积极响应，精心组织实施“温暖工程百县百万农民培训计划金鹰项目”，“温暖工程新农民培训计划项目”及“同心温暖工程遴选项目”，结合县域经济特点，积极开展农村劳动力转移培训及农村实用技术培训，以项目提高农民技能素质，以项目提升农村劳动力转移及就业能力，帮助农民顺利实现劳动力转移或就地发家致富，加快我县扶贫开发和社会主义新农村建设步伐。实施“温暖工程”各类项目培训以来，取得了一定的成绩，有效地服务了县域经济和社会事业的发展。

历年来学校“温暖工程”培训情况如下：

2006年8月—2007年8月“温暖工程百县百万农民培训计划金鹰项目”培训，总计2558人，其中：劳动力转移培训1764人， 农民实用技术培训794人； 2010年承担了“温暖工程新农民培训计划项目”培训，受训人数150人；2012-2014年学校承担了中华职教社及同心温暖工程基金会的“同心温暖工程遴选项目”培训，2年内分别在丹凤县棣花镇中坪村、丹凤县铁峪铺镇白果村组织实施了6期培训，受训人数达600余人。培训收到了良好的效果，受训群众熟悉并掌握了核桃种植及科管的基本技术技能，核桃产业及经济收入得到了较大的提升。

学校实施项目培训工作的成功经验和做法是：

（一）学校高度重视、全力支持项目培训工作，发挥职业技术教育的服务职能。学校成立了项目培训工作领导小组及组织实施团队，建立了项目培训工作保障的体制机制，为项目培训工作的顺利实施奠定了坚实的基础。

（二）加大宣传力度，增强“温暖工程”培训工作的知晓率和参与度。学校组织专门人力，借助多种媒体方式及途径大力宣传温暖工程培训的宗旨、政策等内容，通过宣传，社会各界充分认识了温暖工程培训的重要性和必要性。“温暖工程”培训的知晓率和参与度大幅度提高，有力地促进了培训工作的顺利开展，收到了良好的效果。

（三）结合实际，扎实有效地开展培训工作，强化培训质量，确保培训效果。

1、深入调研，科学规划。学校选派专业教师赴全县各镇、村、组，围绕劳动力结构和村品支柱产业进行深入、细致的调研，结合各地的实情确定了以现代农业种、养殖为主线的培训专业。依据各地实际和培训专业，制定学校《培训实施方案》及《培训计划》，指导和引领培训工作有序开展。

2、强化管理，优化师资。学校在全校精选专业精通、经验丰富的专业骨干教师和从事培训工作。制定了严格的管理制度。与每位培训教师及工作人员签定了《岗位目标责任书》，每期培训过程中对履职情况进行督查，每期培训结束对职责落实情况进行综合考评，作为年度工作绩效考核的主要依据。

3、精心设计，扎实准备。各培训专业组遵照学校《实施方案》和《培训计划》，结合培训实际，制定切实可行的《专业培训计划》，以专业组为单位，由专业备课组长引领，各专业培训教师精心设计，扎实准备理论及实践指导课培训教案。

4、精选教材，编印讲义。编印以新近出版的科普及农村实用技术培训教材为蓝本，组织各专业教师，结合各地实际及产业特点，编印了通俗、实用的培训讲义，连同笔记本、笔等学具在培训时一起免费发放给学员，收到了良好的培训效果，受到了受训学员的好评。

5、扎实培训，确保实效。培训教学采用理论与实践相结合的方式，先集中进行浅显易懂的理论讲解，再针对生产环节存在的具体问题进行实地现场指导。通过灵活多样的培训模式，提高了培训工作的针对性、实用性和实效性。

6、严格管理，关爱学员。所有培训教师及工作人员，在培训过程中，严格管理学员，要求他们遵守培训纪律，维护培训秩序，提高培训效率，同时又无微不至地关爱学员，对年龄大、带小孩、身体残疾的学员，予以关心、照顾，帮助他们克服培训中的相关困难，能够专心接受培训。此举深受了参训学员的好评。

7、送教下乡，跟踪服务。学校精选了在“畜、药、菌、果”方面有专业特长的教师，组成实用技术培训队，定期分赴全县各镇的产业村组，“送教到村，送教到园”，结合季节特点，上门解决问题，跟踪服务。培训教师长期食宿在乡下，与农民同吃同住同劳动，把培训班办在村组，办到田间地头。通过集体培训、个别指导、上门服务等形式，解决了农民在实际生产、经营、管理中遇到的困惑和难题，使他们掌握了急需的实用技术，使他们的经营规模不断扩大，经济效益连年递增，极大地促进了各地的村

品支柱发展。

学校实施“温暖工程”项目培训的成效：

2006年以来，丹凤县职教中心一直致力于 “温暖工程” 各类项目培训，凭借职业技术教育机构的资源优势，依靠技术支持，全力扶持农村支柱产业发展。丹凤县棣花镇中坪村就是通过开展“温暖工程培训”、实现核桃支柱产业大发展的典型范例之一。

丹凤县棣花镇中坪村是实施“温暖工程”培训的示范村。该村208户村民种植核桃1200余亩。经调研发现：大部分果园品种老化，树木自然生长，整形、剪枝、田间管理等方面的问题很多，产量低、品质差。针对这一现状，及时调整培训方式，在集中进行简单理论培训的基础上，主要侧重实训指导和跟踪技术服务。学校组织4名林果专业教师，实行目标责任制，包户服务指导。逐户进行摸底、调查、评比，对经营管理好的村民予以奖励，对问题多、管理差的村民提出整改意见，并选择问题集中的果园作为示范，现场讲解演示，手把手地指导，教技术、讲方法、传经验。对“品种改良、整形修枝、病虫害防治、田间管理、采收加工”一个完整的生产周期进行了技术指导，果园的管理、产量、果品都发生了巨大的变化。培训成效激发了村民精心经营管理的热情，全村掀起了学习交流核桃科管技术的热潮。经过几年来的跟踪指导服务，村民普遍掌握了核桃树经营管理的全套技术，核桃单株产量与培训前相比平均增产30-40%，涌现出了20余户产业大户，户均单项年收入在20000元以上。目前，核桃是中坪村的支柱产业，村民个个都是经营管理能手。现充满信心，正着手转向核桃深加工技术的探索和实践。该村是名副其实的核桃种植专业村、“国家级核桃示范基地”。

总之，丹凤县职业技术教育中心在支持村品支柱产业、服务地方经济发展中充分发挥了农村职业教育的技术推广及辐射作用，取得了良好的社会效益。目前，全县各镇都有产业示范村，各村都有“村品”产业、示范户及经营能手，他们又作为技术骨干引领、带动和辐射其他村民，形成了技术、经验“传、帮、带”以及农民普遍乐意接受技术培训、重视技术提高的良好局面。广大农民的家庭经济收入逐年增加，达到了脱贫致富的预期目的。

特别是学校实施的“温暖工程百县百万农民培训计划金鹰项目”、“温暖工程新农民学习计划项目”、“同心温暖工程遴选项目”等培训工作，成效显著，受到了上级主管部门和广大受训学员的肯定和好评。得到了中、省、市、县统战部和中、省中华职教社的充分肯定和高度评价。

第三章  项目区基本情况

丹凤县位于陕西东南部、秦岭东段南麓，处于北纬33°21′32″至33°57′4″、东经110°7′49″至110°49′33″之间，东西长62.1公里，南北宽65.5公里，总城区面积2438平方公里。全县辖16个镇、208个村、1823个村民小组，总人口30.2万人，其中农业人口27.71万人，总耕地面积23万亩。因县城南临丹江、北依凤冠山而得名。县城所在地龙驹寨距省会西安170公里，西合铁路、沪陕高速和“312”国道东西横贯全境。丹凤是著名作家贾平凹的故乡。

丹凤县地连秦楚，物兼南北，山高清明，水流秀长，资源富盈，人文文化丰厚。丹凤县属凉亚热带半湿润与东部季风暖温带过渡性气候区，年日照时间2056小时，平均气温13.8℃，平均降雨量687.4毫米，无霜期217天。冬无严寒，夏无酷暑，适宜各类作物生长。

丹凤县东与商南县接壤，南与山阳县相连，西与商洛市交界，北与洛南县毗邻，地理位置十分优越。这里，光照充足，热量丰富，干旱少雨，立体气候明显，是核桃的适生区和主产区。老一辈领袖毛泽东主席和周恩来总理曾分别题词，予以高度评价，毛泽东主席的题词“商洛专区每户种一升核桃。”是对商洛及丹凤大力发展核桃产业给予极大的鼓舞和支持，为核桃产业的大发展奠定了坚实的基础。

多年来，丹凤县委、县政府大力投资绿色产业和扶贫攻坚工程的开发建设，先后完成了干果基地建设、十万亩优质核桃种植基地建设、绿色扶贫攻坚工程建设，基本形成了绿色产业构架。在以发展绿色无公害农业思想的指导下，县林业局、农业局、扶贫局、科技局等部门大力推广有机无公害核桃的种植。丹凤县也是全国优质核桃的原产区和主产区。优质核桃种植主要分布在丹凤县各镇。主产出产元丰、香玲等优良核桃品种，其特点是：个大、皮薄、仁白、仁饱、味香、出仁率高、含油率高、品质优。在出口中倍受欢迎，畅销国内及国际市场。我县的核桃系列产品，在历年的广交会、陕西杨凌农博会、农高会上屡获优质产品荣誉证书，其中脱衣琥珀核桃获优质食品金花奖。

为了促进绿色有机食品产业的发展，使贫困县人民早日脱贫，改善县域生态环境，实现经济社会的可持续发展，紧紧围绕建设绿色经济强省、旅游开发大省和全县“调优一产、调强二产、调快三产”社会发展战略思路总体目标，以大农业、大旅游、大开发、大开放为主题，进一步扩大优质核桃基地建设步伐，走“院校+基地+农户+市场”的基地建设之路，积极培植优质核桃产业基地，完善核桃深加工，增加优质产品附加值，同时增强社会化服务体系，流通体系，不断开拓市场，加速资源优势向经济优势的转变，因而建立核桃种植产品深加工的开发示范项目建设，组建优质、丰产、高效的核桃基地，势在必行。

目前，丹凤优质核桃资源10万余亩，分布在全县的棣花镇、铁峪铺镇、竹林关镇、峦庄镇等16个镇。年产32000吨干果，是省级主要核桃种植基地之一。每年核桃的采收季节，全国客商云集于此，但很多以旺果形式交易，约占交易额的六成。经丹凤县初加工的核桃仁产品，经过分色、分级纸箱包装后内销往广东、浙江上海等地，转口外销往韩国、德国、日本等国家，占四成的份额，其附加值得到很好提升。

第四章  项目建设指导思想、原则、目标

第一节  指导思想

贯彻落实党的十八大以来的各项方针政策，特别是关于“三农”发展的相关文件。及时把优质教育资源送到农村去。通过实施“同心温暖工程遴选项目”培训，旨在培育农民的科技意识，提升整体素质，提高学技术、用技术的积极性和自觉性，使他们熟练掌握农业生产、经营的基本知识和操作技能，增强转移就业及创业能力，促进农业增效、农民增收和农村经济快速发展。

第二节  建设原则

1、坚持经济效益优先，兼顾生态效益和社会效益的原则;

2、坚持因地制宜的原则；

3、坚持群众自愿参与的原则；

4、基地示范村带动引导，辐射周边区域整体推进原则；

5、坚持适度规模，合理布局的原则；

6、坚持科技兴林，依靠科技进步的原则；

7、坚持战略上整体规划，实施培训上分步实施的原则；

8、坚持政策引领，利益驱动，典型带动，技术辐射普及的原则。

第三节  建设目标

建成核桃培训示范基地1000亩，在基地区域内及周边实施核桃种植及科管培训，年培训250人，二年项目周期内完成500人的培训任务。通过技术培训，达到调整农业产业结构，增加农民收入，发展地域及县域经济发展的目标。

第五章  项目建设规模布局

第一节  示范基地确定原则

1、自然及地域条件优越，适于进行良种核桃生长、栽培及管理。

2、交通、电力、水利等基础设施条件较为方便，便于核桃产业的发展。

3、镇、村干部的组织能力有较强，便于核桃栽培及科管技术培训的有效开展。

4、干部、群众积极支持核桃示范基地项目建设，科技致富的热情高，乐于参加核桃栽培及科管技术培训。

依据基地确定原则，经过调查研究会同镇、村委以及农户座谈，基地确定为以丹凤县域内的棣花镇中坪村、铁峪铺镇白果村、竹林关镇温池村为中心并向周边相关镇村辐射带动。

第二节  建设规模

指导建成核桃培训示范基地1000亩，在基地区域内及周边实施核桃种植及科管培训，年培训250人，二年项目周期内完成500人的培训任务。

第三节  建设内容

丹凤县职业技术教育中心拟以丹凤县棣花镇中坪村、铁峪铺镇白果村、竹林关镇温池村为中心，以典型的梅花三角轴形板块向周边相邻镇、村辐射，建立基地，以优质核桃种植、科管全程技术培训为载体，实现500人的技术骨干培训任务，进而达到技术引领、辐射、带动发展核桃产业发展的目的，增加产品附加值，逐步把核桃产业做大做强，促进示范基地所在区域及丹凤县域经济社会又好又快发展。

第六章  投资概算及资金筹措

第一节  核桃培训示范基地建设

在丹凤县域内建成核桃培训示范基地1000亩，实现500人的技术骨干培训任务，总投资100万元，其中：园林改造升级优化50万元，技术培训费用50万元。

第二节  现代科技支撑体系建设

现代科技支撑体系建设资金投入50万元，主要用于核桃栽培科管技术培训的相关费用支出。

第三节  资金筹措

资金的筹措，按照基地自筹、项目专项资金、财政扶持等方案筹措资金。

第四节  使用计划

建设核桃示范培训基地1000亩，实现500人的技术骨干培训任务，总计需要投资100万元，周期为2年。其中，核桃园林改造升级优化50万元，核桃栽培科管技术培训50万元。

第七章  保障措施

第一节  项目组织管理

一、项目建设领导小组：

组长：叶敏（中共丹凤县委常委、县委统战部长）；

副组长：石康君（中共丹凤县委常委、县政府分管教育体育工作副县长）。

成员：刘  彤（中共丹凤县委统战部副部长、台办主任）；贺丹华（丹凤县教育体育局党组书记、局长）；杨家英（丹凤县财政局党组书记、局长）；谢华（丹凤县扶贫局党组书记、局长）；任建强（丹凤县农业局党组书记、局长）；马玉峰（丹凤县林业局党组书记、局长）；潘广军（丹凤县农业局党组成员、副局长、县畜牧中心主任）；方传亮（丹凤县教育体育局党组成员、丹凤县职教中心校长）。

领导小组下设办公室在县委统战部，由副部长刘彤同志兼任办公室主任。

二、项目组织实施团队

项目组长：方传亮（丹凤县职教中心校长）

项目副组长：高强（丹凤县职教中心副校长）

成员：王丽明（丹凤县职教中心培训办公室主任）、张文春（丹凤县职教中心就业办公室主任）、彭红卫、吴元朝、张建霞（丹凤县职教中心培训、就业办公室干事）、李希峰、屈长林、李顺利、李清涛、杨波等30余名专业骨干教师。

第二节  项目运行管理

项目运行管理采用项目实施单位和培训示范基地镇村合作的方式进行，由项目基地镇、村负责组织参训学员，提供场地，由丹凤县职教中心全面负责实施核桃种植科管全程技术培训，并组成专业技术服务队，开展实践指导及相关跟踪技术服务。

第三节  项目技术保障

1、项目实施方式：实施核桃种植、科管全程理论学习技术培训、实践跟踪指导。

2、培训方式：培训采用理论教学与实践操作相结合的方式进行。

3、培训类别：“同心温暖工程遴选项目”培训。

4、培训期次：项目培训二年周期内计划开设10期培训，每期50人，每期班培训时长15天，每期每班总课时数不少于120课时，其中，理论培训占20%，基地现场技术培训、实践跟踪指导占80%。

5、培训组织实施：培训由丹凤县职教中心专业教师培训团队组织实施。

6、培训团队：培训团队由李希峰、屈长林、李顺利、李清涛、杨波等30余名涉农专业（林果、现代农业种植等）专业骨干教师组成。培训团队成员均毕业于北京农业大学、西北农林科技大学、杨凌职教学院等农林类高职院校，具有研究生及本科学历，长期担任学校校内涉农专业教学，长期从事校外为农服务活动，开展“温暖工程”、“阳光工程”、“人人技能工程”、“农村实用技术”等各级各类培训，李希峰、屈长林等多位教师负责学校农林专业实习实训基地的管理，长达15-20年之久，具有娴熟的专业知识和服务的涉农技术培训服务实践经验。李希峰老师参加了2014年陕西省中职院校园林植物修剪专业技能大赛，荣获全省第一名的好成绩。总之，培训团队完全有能力组织实施好项目技术培训工作。

7、项目实施计划：项目实施周期为二年，从2015年1月至2016年12月。项目培训实施分三个阶段阶段进行。第一阶段（2015年1月）---项目设计规划及项目申报；第二阶段（2015年2月至2016年11月）---实施技术培训、跟踪服务并指导实施园林改造升级优化；第三阶段（2016年12月）---全面总结项目培训工作，上报相关项目培训资料。

第八章  项目可行性分析

第一节  市场分析

核桃是我国传统的农副产品，在我国已有上千年的种植历史。据分析，100克干核桃仁含蛋白质15.4克，脂肪63克，碳水化合物10.7克，钙108毫克，磷329克，胡萝卜0.17毫克，VB10.7克，VB20.11毫克，VPP1毫克，还含有镁、碘、锌、铬和VE、戊聚糖等成分。1公斤核桃仁相当于5公斤鸡蛋或9公斤鲜牛奶的营养量，有“人间鲜果”和“长寿果”的美誉。核桃具有健脑、强身、养血、补肾等保健功能。

随着经济社会的快速发展，消费结构的变化，营养、方便、休闲、无公害等保健食品市场需求量将大大增加。近年来，国内市场核桃及其产品的需求量日益扩大，产品品种日益丰富。所有关专家分析，按人均消费0.5公斤核桃计算，我国每年需要核桃产量约30万吨，市场缺口较大。因此，市场出现了出口变内销，国内市场核桃原料紧俏的紧张状况。核桃市场价格逐年上升，2013年商洛核果为24元/公斤。随着人民生活的逐步提高，核桃生产和需求不相适应的矛盾将进一步突出。由于核桃自身生长的属性，我国是仅次于美国的世界第二位核桃生产大国。在我国适宜生长核桃的云南、山西、陕西、甘肃、四川等几个省份当中，陕西以其特殊的土壤和气候条件，发展核桃生产具有独特的优势。在陕西省内唯有位于商洛市东南部的丹凤县生产的核桃品质最好，具有皮薄、个大、仁肥、脆软、口感好等优点，年产量居全国第三位，在国内外市场享有很高的声誉。因此，丹凤县依托核桃生产发展经济有着广阔的市场前景。

第二节  经济效益分析

项目建设完成后，改造升级优化的1000亩优质核桃基地，产后按正常年份最低亩产核桃干果400公斤，年总产量达到2000吨，按现价24元/公斤计算，可直接获得经济收益4800万元。

以10亩核桃园计算农户效益：该项目前期投资包括种苗费和技术指导由政府投入，整地、栽植费由农民投工投入，预计项目前期投资约6390元。每年的生产费用包括除草、耕地、施肥、管理费共计5200元，按正常年份最低产量每亩250公斤，每公斤24元计算，10亩地年收入60000元，每年纯利润在48410元，每亩增收4841元。

第三节  社会效益分析

该项目的实施，目的是为了利用当地已有的核桃产业资源，在原有产业现状的基础上，进行升级优化，在老园升级优化过程中，主要通过技术培训，予以技术支持。通过技术培训，使农民放弃长期以来核桃种植的传统习惯，更新观念，增强科技意识，接受最新的科技知识，掌握最新的核桃园林的管理技能，从而，提高核桃园林的经营管理能力，提高抵御自然灾害的能力，扩大产业发展规模，不仅有利于核桃产品质量提高，而且有利于实现核桃生产规模化经营，增加产品附加值，增加农民收入，为当地的农业结构整调整做出典型示范。本项目不但可以增加农民收入，而且有利于林业重点工程的实施，加快全县造林绿化步伐，提高森林覆盖率，防止水土流失，维护生态平衡，进一步改善当地的生态、气候环境。因此，本项目的实施具有较大的社会效益。

第四节  生物学特性分析

项目区地处秦岭东南部，海拔平均在800－1200米左右，立地条件优越。全年无霜期216天，年降雨量899mm，年均气温12.3℃，土层深厚，光照充足，气候温和，非常适宜核桃生长，核桃品质优良，适于进行核桃的系列化深加工，产品的市场满意度高。

第九章  结  论

丹凤县的核桃种植历史悠久，核桃产品一直畅销，供不应求，广大农户对核桃生产的积极性非常高，对项目的实施有积极支持和参与的态度。该项目充分利用当地自然条件、土地资源优势、人力资源优势和核桃种植优势，对于推进全县产业发展进程、提高核桃经营管理水平、加快林业两大体系建设、促进当地经济全面快速发展等具有十分重要的作用。该项目经济效益、社会效益十分显著，有着广阔的市场发展前景。

综合上述分析，无论自然环境、产业政策、经济效益、社会效益、生态效益等方面分析，均有利于项目建设，并预期能迅速取得成效。以核桃的种植、科管为载体，全程实施技术培训，具有造血功能强、周期长、稳定性好和可持续性发展的优势，因此该项目可行。